**Акт проверки выполнения Соглашения по охране труда**

Мы, председатель первичной профсоюзной организации – профсоюзный комитет МАДОУ «Детский сад № 26» Шумкова С.Л. и руководитель образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад № 26» Фоминцева И.В., проверили выполнение Соглашенияпо реализации мероприятий за 2 полугодие 2018 г., обеспечивающих безопасность труда сотрудников МАДОУ «Детский сад № 26», находящегося по адресу: г. Ирбит, улица Азева, 23.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование мероприятия, предусмотренного Соглашением*  | *Какая работа выполнена*  | *Ассигновано по Соглашению*  | *Фактически израсходовано* | *Оценка качества выполненной работы и эффект проведённого мероприятия* | *Причина невыполнения мероприятия* |
| **1.** Организационные мероприятия |
|  | Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. Общие положения». | Проведены инструктажи по охране труда | - | - | Удовлетворительно |  |
|  | Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением Министерства РФ и Минобразования РФ от 13.10.2003 г. № 1/29. | Проучено 4 человека: 1 по охране труда и 1 человек по оказанию первой помощи, 2 по пожарно-техническому минимуму  | 2,5 тыс. | 5.1 тыс. | Удовлетворительно | Израсходовано фактически |
|  | Организация уголка по охране труда | Выполнено | - | - | Удовле-но |  |
|  | Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям. | Выполнено | - | - | Удовлетворительно |  |
|  | Проведение общего технического осмотра здания и других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации | Выполнено | - | - | Удовлетворительно |  |
|  | Организация и проведение административного-общественного контроля по охране труда | Выполнено | - | - | Удовлетворительно |  |
|  | Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников | Выполнено | - | - | Удовлетворительно |  |
|  | Специальная оценка условий труда | Выполнено | - | 2 тыс. | Удовлетворительно | Израсход-но фактически |
| **2.** Технические мероприятия |
|  | Своевременная чистка вентиляционных установок, осветительной аппаратуры, окон, фрамуг, фонарей | Выполнено | - |  - | Удовлетворительно |  |
|  | Замена окон на пластиковые в физкультурном зале (с двух сторон) | Не выполнено | 40 тыс. | - | - | Переносится на 2019 г. в связи с отсутствием финансирования |
|  | Замена входной двери (с улицы) на пластиковую в физкультурном зале | Выполнено | 20 тыс. | - | - |
|  | Замена второй входной двери на пластиковую у центрального входа | Не выполнено | 30 тыс. | - | - |
|  | Установка осветительной арматуры, искусственного освещения, с целью улучшения выполнения нормативных требований по освещению на рабочий местах | Выполнено | 47.4 тыс. | 47,4 тыс. | Удовлетворительно |  |
|  | Оборудование рабочего места для делопроизводителя (монитор, системный блок, мышь компьютерная) | Выполнено | 36,7 тыс. | 36,7 тыс. | Удовлетворительно |  |
|  | Оборудование рабочего места для новой рабочей единицы – специалист по охране труда (стол, монитор, системный блок, клавиатура, мышь компьютерная, колонки) | Выполнено | 32,2 тыс. | 32,2 тыс. | Удовлетворительно |  |
|  | Оборудование рабочего места для заместителя заведующего по воспитательной и методической работе (монитор, системный блок, мышь компьютерная) | Выполнено | - | 31,9 тыс. | Удовлетворительно | Израсходовано фактически |
|  | Испытание электроустановок | Выполнено | 13 тыс. | 5 тыс. | Удовлетворительно | Израсходовано фактически |
|  | Установка бактерицидных ламп (пищеблок, музыкальный зал) | Выполнено частично | 10 тыс. | -. | Удовлетворительно | Переносится на 2019 г. в связи с отсутствием финансирования |
|  | Установка лампы УФО на систему водоснабжения на пищеблок |  | - | 11,6 тыс | Удовле-творитель-но | Израсходова-но фактически |
|  | Замена деревянного окна на пластиковое окно в процедурном кабинете | Выполнено  | - | 19.2 тыс. | Удовлетворительно | Устранение предписания Роспотребнадзора |
|  | Ремонт стен и пола пищеблока, горячего цеха и цеха готовой продукции, замена входной двери на пластиковую | Выполнено  | - | 315 тыс. | Удовлетворительно | Устранение предписания Роспотребнадзора |
|  | Косметический ремонт фойе, ремонт крылец, спортивного зала | Выполнено  | - | 13.4 тыс. | Удовлетворительно | Израсходовано фактически |
| **3.** Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия |
| 1. | Предварительные и периодические медицинские осмотры работников  | Выполнено | 17,8 тыс. |  40,2 тыс. | Удовлетворительно | Израсходовано фактически |
|  | Проверка на наличие изделий медицинского назначения в аптечке для оказания первой помощи.  | Выполнено | 1 тыс. | 1.5 тыс. | Удовлетворительно | Израсходовано фактически |
| **4.** Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты |
| 1. | Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами  | Выполнено | 27,8 тыс. | 27,8 тыс. | Удовлетворительно |  |
| **5.**Мероприятия по пожарной безопасности |
| 1. | Обеспечение структурных подразделений учреждения первичными средствами пожаротушения (замена песка) | Выполнено  | 0,5 тыс. | 10.8 тыс. тыс. | Удовлетворительно | Израсходовано фактически |
| 2. | Проведение инструктажа по противопожарной безопасности со всеми работниками детского сада | Выполнено | - | - | Удовлетворительно |  |
| 3. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Выполнено  | 19,5 тыс. | 19,5 тыс. | Удовлетворительно |  |
| 4. | Организация и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации персонала и воспитанников | Выполнено | - | - | Удовлетворительно |  |
| 5. | Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию пожарной сигнализации | Выполнено | 161,6 тыс. | 161,6 тыс. | Удовлетворительно |  |
| 6. | Проведение проверки огнезащитной пропитки деревянных конструкций крыш | Выполнено | - | - | Удовлетворительно |  |
|  | Испытание пожарных лестниц | Выполнено  | - | 2,5 тыс. | Удовлетворительно | Израсх-но фактически |
| **6.** Мероприятия по антитеррористической безопасности |
| 1. | Техническое обслуживание тревожной сигнализации | Выполнено | 12,1 тыс. | 12,1 тыс. | Удовлетворительно |  |
| 2. | Обеспечение реагирования ирбитского ОВО филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области | Выполнено | 30,7 тыс. | 30,7 тыс. | Удовлетворительно |  |
|  | Техническое обслуживание видеонаблюдения | Выполнено  | - | 18 тыс. | Удовлетворительно | Израсходовано фактически |

14.12.2018 г.

Заведующий Председатель ППО МАДОУ № 26

МАДОУ № 26\_\_\_\_\_\_ И.В. Фоминцева \_\_\_\_\_\_ С.Л. Шумкова